## Sheet1
Opgave | Tid/timer |  | Aktuel tid brugt
Wireframes | 2 | Timer | 2 | timer
design forslag | 3 | Timer | 3 | timer
E/R Diagram | 0.5 | Timer | 1 | timer
HTML - statisk dummy-site | 4 | Timer | 4 | timer
Oprettelse af Database | 2 | Timer | 5 | timer
Opsætning af server | 0.25 | Timer | 0.1 | timer
Opsætning af "Get all" Route | 1 | Timer | 0.25 | timer
Opsætning af "Get specific på vare_id" Route | 1 | Timer | 0.5 | timer
Opsætning af "Get specific på kategori_id" Route | 0.5 | Timer | 0.25 | timer
Opsætning af "Get specific på producent_id" Route | 0.5 | Timer | 0.25 | timer
Opsætning af "Get på søgefelt" Route | 2 | Timer | 0.5 | timer
Opsætning af "Kontakt" Route | 3 | Timer | 1 | timer
Opbygning af fetch på "Forside" | 0.5 | Timer | 1 | timer
Opbygning af fetch på "Produktoversigt" | 3 | Timer | 2 | timer
Opbygning af fetch efter "Søgning" | 2 | Timer | 1 | Timer
Javascript funktioner til forsiden | 2 | Timer | 1 | timer
CSS til forsiden | 1 | Timer | 2 | timer
CSS til produktsiderne | 2 | Timer | 3 | timer
Javascript funktioner til produktsiderne | 1 | Timer | 4 | timer
opsætning af header/nav | 1 | Timer | 0.5 | timer
opsætning af footer | 1 | Timer | 0.5 | timer
Dokumentation af routes m.m I Markdown | 3 | Timer
Tidsplan | 1 | Timer
Opsætning af "Get all" Kategorier | 0.25 | Timer | 0.25 | timer
Opsætning af "Get all" Producenter | 0.25 | Timer | 0.25 | timer
Opsætning af "Get" Billede | 1 | Timer | 0.5 | timer
Sortering | 2 | timer | 2 | timer
Tid brugt I alt på Projektet | 40.75 | Timer | 35.85 | Timer